## Backlog
اولویت | وضعیت | انتشار | عنوان | شرح | اقدامات
1 | خاتمه یافته | 1 | ایجاد گالری عکس |  | 1-انتخاب عکس های مناسب 2-طراحی و پیاده سازی کامپوننت نمایش گالری
2 | خاتمه یافته | 1 | ویوی ادمین با قابلیت نمایش نام و نام خانوادگی درخواست کننده
3 | خاتمه یافته | 1 | عنوان برنامه ویرایش شود به تعاونی مصرف کارکنان بندر بوشهر
4 | خاتمه یافته | 1 | پنل مدیریت درخواست های سهامدار | هدف ایجاد امکان مشاهده درخواست های ثبت شده توسط سهامدار و ویرایش آن می باشد | 1-نمایش لیست درخواست های ثبت شده توسط کاربر2- افزودن دکمه امکان کاهش تعداد سهم یا لغو درخواست
5 | خاتمه یافته | 1 | امکان ثبت معامله انجام شده بین طرفین معامله | در صورتی که متقاضی خرید و فروش سهام در صف وجود داشته باشد ، سامانه آلارمی را در قسمت معاملات قابل انجام نمایش می دهد و پس از دعوت از خریدار و فروشنده معامله مابین آنها انجام می شود ، اما در نهایت جهت رسمی نمودن این معامله ، می بایست این امر توسط کاربر ارشد معاملات در سامانه تایید گردد ، تا در سبد سهام خریدار و فروشنده درج گردد
5 | خاتمه یافته | 1 | تعریف کد سهامداری | یک کد سهامداری تعریف و مبنای تمامی جداول در سامانه گردد
1 | خاتمه یافته | 1 | افزودن یک نام کاربری با عنوان "تعاونی مصرف" که بتواند سهام افراد را خریداری یا فروش نماید
6 | خاتمه یافته | 1 | امکان نگهداری دارایی سهام و مدیریت آن با خرید و فروش سهام
2 | خاتمه یافته | 1 | ایجاد جدول پورتفو به هنگام ثبت نام
2 | خاتمه یافته | 1 | مشاهده پورتفو کاربر | مشاهده سابقه درخواست ها و معاملات ثبت شده و مانده سهام
3 | خاتمه یافته | 1 | امکان ویرایش پروفایل کاربر | ویرایش مشخصات تماس و کلمه عبور
1 | خاتمه یافته | 1 | فعال کردن کنترل claim های کاربر | سامانه بر اساس claim های کاربر دسترسی به بخش های مختلف را مدیریت می کند
5 | خاتمه یافته | 1 | کنترل دارایی سهام به هنگام ثبت درخواست فروش | بهنگام ثبت درخواست فروش می بایست ، تعداد سهام مورد نظر با پورتفو سهامدار کنترل شود
2 | خاتمه یافته | 1 | رفع اشکال خطا نامشخص بودن username پس از ثبت نام اولیه در وب سایت | وقتی کاربر ثبت نام می کند و به صورت اتوماتیک وارد سایت می شود سامانه نمیتواند username او را شناسایی کند ، بعنوان مثال در فرم دارایی سهام و معاملات خطا می دهد
2 | خاتمه یافته | 1 | تصحیح ساعت ثبت درخواست | ساعت ثبت درخواست ، جهانی است و باید تبدیل به ساعت ایران شود
1 | خاتمه یافته | 1 | نمایش تعداد سهام معامله شده و باقی مانده در فرم ثبت درخواست خرید و فروش
2 | خاتمه یافته | 1 | غیر فعال کردن آیتم های منو بر اساس claim های کاربر
10 | خاتمه یافته | 1 | تبدیل تاریخ و ساعت میلادی به شمسی
3 | خاتمه یافته | 1 | جلوگیری از انجام معامله خرید و فروش بین یک نفر | در صورتی که سهامدار همزمان هم درخواست خرید و هم درخواست فروش ثبت نماید ممکن است در هنگام معامله خریدار و فروشنده یک نفر شوند که عملا ایجاد خطا و اشکال می کند
1 | خاتمه یافته | 1 | رفع اشکال فرم ویرایش پروفایل | دکمه ثبت تغییرات در این فرم همیشه غیرفعال می باشد
2 | خاتمه یافته | 1 | جلوگیری از ثبت نام کد ملی و نام کاربری مشابه
|  | 1.5 | دریافت جدول سهامداران و پورتفو در قالب یک فایل اکسل
6 |  | 2 | ثبت سرنوشت درخواست | درخواستی که توسط کاربر ثبت می شود ممکن لغو شود ، ویرایش شود و یا نهایتا منجر به معامله گردد.سابقه این وقایع می بایست برای هر درخواست ثبت گردد
8 |  | 2 | مشاهده سابقه سفارش ها | سابقه سفارش های ثبت شده در سامانه و سرنوشت این سفارش ها می بایست توسط کابر با دسترسی گزارش قابل مشاهده باشد
9 |  | 2 | مشاهده سابقه معاملات انجام شده | سابقه معاملات ثبت شده در سامانه می بایست توسط کابر با دسترسی گزارش قابل مشاهده باشد
3 | نیمه کاره | 2 | پنل نمایش پروژه ها
13 |  | 2 | پنل مدیریت گالری عکس
14 |  | 2 | پنل مدیریت پروژه ها
14 |  | 2 | پنل مدیریت عکس های کاروسل
20 |  | 2 | امکان ارتباط با اعضای هیات مدیره افزوده شود
|  | 2 | محاسبه و نمایش اولویت در صف
|  | 2 | جلوگیری از ثبت همزمان درخواست خرید و فروش یک شخص در اول صف | یک سهامدار در صورتی که قبلا درخواست خرید یا فروشی ر اثبت کرده باشد نمی تواند درخواست فروش یا خرید ثبت نماید
12 |  | 3 | ارسال پیام کوتاه آلارم انجام معامله | ارسال پیام کوتاه به ادمین معاملات در صورت وجود امکان معامله بین خریدار و فروشنده در صف
15 |  | 3 | پنل مدیریت اخبار
16 |  | 3 | پنل مدیریت اطلاعیه ها
17 |  | 3 | پنل نمایش اخبار
18 |  | 3 | پنل نمایش اطلاعیه ها
19 |  | 3 | سرویس SMS جهت آلارم به ادمین ، خریدار و فروشنده
|  | 3 | هش کردن جدول کلیم و کلیم های کاربر
|  | 1.5 | کنترل کلمه های عبور بهنگام تغییر کلمه عبور
3 | خاتمه یافته | 1 | افزودن تکرار کلمه عبور به فرم ثبت نام
|  | 1.5 | افزودن ستون نوع معامله (خرید / فروش) به گرید معاملات در فرم دارایی و سابقه معاملات
4 | خاتمه یافته | 1 | افزودن چک کردن یکسان بودن کلمه عبور و تکرار آن
5 | خاتمه یافته | 1 | محاسبه تعداد سهم درخواستی بر اساس مبلغ و ارزش روز سهم | در پنل ثبت درخواست ، کاربر هم بتواند با تعیین تعداد سهم و هم تعیین مبلغ سرمایه درخواست خود را ثبت نماید.در حالت تعیین مبلغ سرمایه سامانه باید تعداد سهم را بر اساس ارزش روز سهم محاسبه نماید
6 | خاتمه یافته | 1 | حدف فیلد ارزش سهم در تمامی جداول و نماهایی که مورد نیاز نیست
7 |  | 1 | ایجاد پنل مدیریت کاربران | کاربر ادمین سایت به کمک این فرم می تواند کاربران را فعال یا غیرفعال کند.کلیم های کاربر را مدیریت نماید.کلمه عبور آنها را ویرایش نماید یا مشخصات پروفایل آنها را ویرایش نماید
8 |  | 1 | افزودن فرآیند تایید ثبت نام | پس از ثبت نام توسط کاربر نام کاربری او در حالت غیرفعال بوده و امکان ورود به سایت را نخواهد داشت.در این حالت لازم است پس از تایید مبلغ واریزی و تطبیق مدارک آپلود شده با اطلاعات ثبت نام و پس از اختصاص کد سهامداری توسط ادمین ، نام کاربری تایید و فعال شود
10 |  | 1.5 | داشبورد وبسایت با امکان نمایش درخواست های ثبت شده ، معاملات انجام شده ، تعداد بازدیدهای صورت گرفته
9 |  | 1 | پس از ثبت نام اولیه کاربر ، مدیر ثبت نام می بایست بتواند claim کاربر را تعیین نماید این کار می تواند در هنگام فعال کردن کاربر ثبت نام کرده انجام شود
10 |  | 1 | امکان آپلود مدارک به هنگام ثبت نام | در هنگام ثبت نام باید امکان ارسال تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، حکم کارگزینی و یک عکس وجود داشته باشد
11 | خاتمه یافته | 1 | ایجاد داکر ایمیج
11 |  | 1 | چک کردن کلمه عبور قبلی بهنگام تغییر کلمه عبور | قبل از تغییر کلمه عبور می بایست کلمه عبور قبلی را چک کنیم
12 |  | 1 | ایجاد فرم ویرایش قیمت روز سهم
|  | 1.5 | گرفتن تایید از کاربر قبل از لغو تا تغییر تعداد سهام درخواست | در فرم مدیریت درخواست های کاربر قبل از لغو یا تغییر تعداد از کاربر تایید گرفته شود
|  | 1.5 | بررسی مجدد صحت عملکرد ثبت اتوماتیک تاریخ ها | تاریخ هایی که بصورت اتوماتیک ثبت می شوند مجددا بررسی شوند
|  | 1.5 | افزودن validation به فرم ویرایش پروفایل