## Backlog
اولویت | وضعیت | عنوان | شرح | اقدامات
1 | خاتمه یافته | ایجاد گالری عکس |  | 1-انتخاب عکس های مناسب 2-طراحی و پیاده سازی کامپوننت نمایش گالری
2 | خاتمه یافته | ویوی ادمین با قابلیت نمایش نام و نام خانوادگی درخواست کننده
3 | خاتمه یافته | عنوان برنامه ویرایش شود به تعاونی مصرف کارکنان بندر بوشهر
3 |  | پنل نمایش پروژه ها
4 |  | پنل مدیریت درخواست های سهامدار | هدف ایجاد امکان مشاهده درخواست های ثبت شده توسط سهامدار و ویرایش آن می باشد
5 |  | امکان ثبت معامله انجام شده بین طرفین معامله | در صورتی که متقاضی خرید و فروش سهام در صف وجود داشته باشد ، سامانه آلارمی را در قسمت معاملات قابل انجام نمایش می دهد و پس از دعوت از خریدار و فروشنده معامله مابین آنها انجام می شود ، اما در نهایت جهت رسمی نمودن این معامله ، می بایست این امر توسط کاربر ارشد معاملات در سامانه تایید گردد ، تا در سبد سهام خریدار و فروشنده درج گردد
5 |  | تعریف کد سهامداری | یک کد سهامداری تعریف و مبنای تمامی جداول در سامانه گردد
5 |  | افزوده یک نام کاربری با عنوان "تعاونی مصرف" که بتواند سهام افراد را خریداری یا فروش نماید
6 |  | امکان نگهداری دارایی سهام و مدیریت آن با خرید و فروش سهام
6 |  | ثبت سرنوشت درخواست | درخواستی که توسط کاربر ثبت می شود ممکن لغو شود ، ویرایش شود و یا نهایتا منجر به معامله گردد.سابقه این وقایع می بایست برای هر درخواست ثبت گردد
7 |  | مدیریت کلیم های کاربر
8 |  | مشاهده سابقه سفارش ها | سابقه سفارش های ثبت شده در سامانه و سرنوشت این سفارش ها می بایست توسط کابر با دسترسی گزارش قابل مشاهده باشد
8 |  | مشاهده پورتفو کاربر | مشاهده سابقه درخواست ها و معاملات ثبت شده و مانده سهام
9 |  | مشاهده سابقه معاملات انجام شده | سابقه معاملات ثبت شده در سامانه می بایست توسط کابر با دسترسی گزارش قابل مشاهده باشد
10 |  | داشبورد وبسایت با امکان نمایش درخواست های ثبت شده ، معاملات انجام شده ، تعداد بازدیدهای صورت گرفته
11 |  | امکان ویرایش پروفایل کاربر | ویرایش مشخصات تماس و کلمه عبور
12 |  | ارسال پیام کوتاه آلارم انجام معامله | ارسال پیام کوتاه به ادمین معاملات در صورت وجود امکان معامله بین خریدار و فروشنده در صف
13 |  | پنل مدیریت گالری عکس
14 |  | پنل مدیریت پروژه ها
14 |  | پنل مدیریت عکس های کاروسل
15 |  | پنل مدیریت اخبار
16 |  | پنل مدیریت اطلاعیه ها
17 |  | پنل نمایش اخبار
18 |  | پنل نمایش اطلاعیه ها
19 |  | سرویس SMS جهت آلارم به ادمین ، خریدار و فروشنده
20 |  | امکان ارتباط با اعضای هیات مدیره افزوده شود