## Backlog
اولویت | وضعیت | عنوان | شرح | اقدامات
1 | خاتمه یافته | ایجاد گالری عکس |  | 1-انتخاب عکس های مناسب 2-طراحی و پیاده سازی کامپوننت نمایش گالری
2 | خاتمه یافته | ویوی ادمین با قابلیت نمایش نام و نام خانوادگی درخواست کننده
3 | خاتمه یافته | عنوان برنامه ویرایش شود به تعاونی مصرف کارکنان بندر بوشهر
3 | نیمه کاره | پنل نمایش پروژه ها
4 | خاتمه یافته | پنل مدیریت درخواست های سهامدار | هدف ایجاد امکان مشاهده درخواست های ثبت شده توسط سهامدار و ویرایش آن می باشد | 1-نمایش لیست درخواست های ثبت شده توسط کاربر2- افزودن دکمه امکان کاهش تعداد سهم یا لغو درخواست
5 | خاتمه یافته | امکان ثبت معامله انجام شده بین طرفین معامله | در صورتی که متقاضی خرید و فروش سهام در صف وجود داشته باشد ، سامانه آلارمی را در قسمت معاملات قابل انجام نمایش می دهد و پس از دعوت از خریدار و فروشنده معامله مابین آنها انجام می شود ، اما در نهایت جهت رسمی نمودن این معامله ، می بایست این امر توسط کاربر ارشد معاملات در سامانه تایید گردد ، تا در سبد سهام خریدار و فروشنده درج گردد
5 | خاتمه یافته | تعریف کد سهامداری | یک کد سهامداری تعریف و مبنای تمامی جداول در سامانه گردد
5 |  | افزودن یک نام کاربری با عنوان "تعاونی مصرف" که بتواند سهام افراد را خریداری یا فروش نماید
6 | خاتمه یافته | امکان نگهداری دارایی سهام و مدیریت آن با خرید و فروش سهام
6 |  | ثبت سرنوشت درخواست | درخواستی که توسط کاربر ثبت می شود ممکن لغو شود ، ویرایش شود و یا نهایتا منجر به معامله گردد.سابقه این وقایع می بایست برای هر درخواست ثبت گردد
7 |  | مدیریت کلیم های کاربر
8 |  | مشاهده سابقه سفارش ها | سابقه سفارش های ثبت شده در سامانه و سرنوشت این سفارش ها می بایست توسط کابر با دسترسی گزارش قابل مشاهده باشد
8 |  | مشاهده پورتفو کاربر | مشاهده سابقه درخواست ها و معاملات ثبت شده و مانده سهام
9 |  | مشاهده سابقه معاملات انجام شده | سابقه معاملات ثبت شده در سامانه می بایست توسط کابر با دسترسی گزارش قابل مشاهده باشد
10 |  | داشبورد وبسایت با امکان نمایش درخواست های ثبت شده ، معاملات انجام شده ، تعداد بازدیدهای صورت گرفته
11 |  | امکان ویرایش پروفایل کاربر | ویرایش مشخصات تماس و کلمه عبور
12 |  | ارسال پیام کوتاه آلارم انجام معامله | ارسال پیام کوتاه به ادمین معاملات در صورت وجود امکان معامله بین خریدار و فروشنده در صف
13 |  | پنل مدیریت گالری عکس
14 |  | پنل مدیریت پروژه ها
14 |  | پنل مدیریت عکس های کاروسل
15 |  | پنل مدیریت اخبار
16 |  | پنل مدیریت اطلاعیه ها
17 |  | پنل نمایش اخبار
18 |  | پنل نمایش اطلاعیه ها
19 |  | سرویس SMS جهت آلارم به ادمین ، خریدار و فروشنده
20 |  | امکان ارتباط با اعضای هیات مدیره افزوده شود
جلوگیری از ثبت نام کد ملی و نام کاربری مشابه
|  | افزودن فرآیند تایید ثبت نام | پس از ثبت نام توسط کاربر نام کاربری او در حالت غیرفعال بوده و امکان ورود به سایت را نخواهد داشت.در این حالت لازم است پس از تایید مبلغ واریزی و تطبیق مدارک آپلود شده با اطلاعات ثبت نام و پس از اختصاص کد سهامداری توسط ادمین ، نام کاربری تایید و فعال شود
|  | امکان آپلود مدارک به هنگام ثبت نام | در هنگام ثبت نام باید امکان ارسال تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، حکم کارگزینی و یک عکس وجود داشته باشد
دریافت جدول سهامداران و پورتفو در قالب یک فایل اکسل
حدف فیلد ارزش سهم در تمامی جداول و نماهایی که مورد نیاز نیست
محاسبه و نمایش اولویت در صف
تبدیل تاریخ و ساعت میلادی به شمسی
|  | محاسبه تعداد سهم درخواستی بر اساس مبلغ و ارزش روز سهم | در پنل ثبت درخواست ، کاربر هم بتواند با تعیین تعداد سهم و هم تعیین مبلغ سرمایه درخواست خود را ثبت نماید.در حالت تعیین مبلغ سرمایه سامانه باید تعداد سهم را بر اساس ارزش روز سهم محاسبه نماید
|  | جلوگیری از ثبت همزمان درخواست خرید و فروش یک شخص در اول صف | یک سهامدار در صورتی که قبلا درخواست خرید یا فروشی ر اثبت کرده باشد نمی تواند درخواست فروش یا خرید ثبت نماید
|  | کنترل دارایی سهام به هنگام ثبت درخواست فروش | بهنگام ثبت درخواست فروش می بایست ، تعداد سهام مورد نظر با پورتفو سهامدار کنترل شود