## Backlog
اولویت | وضعیت | انتشار | عنوان | شرح | اقدامات
1 | خاتمه یافته | 1 | ایجاد گالری عکس |  | 1-انتخاب عکس های مناسب 2-طراحی و پیاده سازی کامپوننت نمایش گالری
2 | خاتمه یافته | 1 | ویوی ادمین با قابلیت نمایش نام و نام خانوادگی درخواست کننده
3 | خاتمه یافته | 1 | عنوان برنامه ویرایش شود به تعاونی مصرف کارکنان بندر بوشهر
4 | خاتمه یافته | 1 | پنل مدیریت درخواست های سهامدار | هدف ایجاد امکان مشاهده درخواست های ثبت شده توسط سهامدار و ویرایش آن می باشد | 1-نمایش لیست درخواست های ثبت شده توسط کاربر2- افزودن دکمه امکان کاهش تعداد سهم یا لغو درخواست
5 | خاتمه یافته | 1 | امکان ثبت معامله انجام شده بین طرفین معامله | در صورتی که متقاضی خرید و فروش سهام در صف وجود داشته باشد ، سامانه آلارمی را در قسمت معاملات قابل انجام نمایش می دهد و پس از دعوت از خریدار و فروشنده معامله مابین آنها انجام می شود ، اما در نهایت جهت رسمی نمودن این معامله ، می بایست این امر توسط کاربر ارشد معاملات در سامانه تایید گردد ، تا در سبد سهام خریدار و فروشنده درج گردد
5 | خاتمه یافته | 1 | تعریف کد سهامداری | یک کد سهامداری تعریف و مبنای تمامی جداول در سامانه گردد
1 | انجام شده | 1 | افزودن یک نام کاربری با عنوان "تعاونی مصرف" که بتواند سهام افراد را خریداری یا فروش نماید
6 | خاتمه یافته | 1 | امکان نگهداری دارایی سهام و مدیریت آن با خرید و فروش سهام
2 | انجام شده | 1 | ایجاد جدول پورتفو به هنگام ثبت نام
2 | انجام شده | 1 | مشاهده پورتفو کاربر | مشاهده سابقه درخواست ها و معاملات ثبت شده و مانده سهام
3 | انجام شده | 1 | امکان ویرایش پروفایل کاربر | ویرایش مشخصات تماس و کلمه عبور
4 |  | 1 | جلوگیری از ثبت نام کد ملی و نام کاربری مشابه
5 |  | 1 | کنترل دارایی سهام به هنگام ثبت درخواست فروش | بهنگام ثبت درخواست فروش می بایست ، تعداد سهام مورد نظر با پورتفو سهامدار کنترل شود
6 |  | 1 | افزودن فرآیند تایید ثبت نام | پس از ثبت نام توسط کاربر نام کاربری او در حالت غیرفعال بوده و امکان ورود به سایت را نخواهد داشت.در این حالت لازم است پس از تایید مبلغ واریزی و تطبیق مدارک آپلود شده با اطلاعات ثبت نام و پس از اختصاص کد سهامداری توسط ادمین ، نام کاربری تایید و فعال شود
7 |  | 1 | محاسبه تعداد سهم درخواستی بر اساس مبلغ و ارزش روز سهم | در پنل ثبت درخواست ، کاربر هم بتواند با تعیین تعداد سهم و هم تعیین مبلغ سرمایه درخواست خود را ثبت نماید.در حالت تعیین مبلغ سرمایه سامانه باید تعداد سهم را بر اساس ارزش روز سهم محاسبه نماید
8 |  | 1 | حدف فیلد ارزش سهم در تمامی جداول و نماهایی که مورد نیاز نیست
9 |  | 1 | ایجاد پنل مدیریت کاربران | کاربر ادمین سایت به کمک این فرم می تواند کاربران را فعال یا غیرفعال کند.کلیم های کاربر را مدیریت نماید.کلمه عبور آنها را ویرایش نماید
10 | انجام شده | 1 | تبدیل تاریخ و ساعت میلادی به شمسی
10 |  | 1 | فعال کردن کنترل claim های کاربر | سامانه بر اساس claim های کاربر دسترسی به بخش های مختلف را مدیریت می کند
11 |  | 1 | امکان آپلود مدارک به هنگام ثبت نام | در هنگام ثبت نام باید امکان ارسال تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، حکم کارگزینی و یک عکس وجود داشته باشد
12 |  | 1 | داشبورد وبسایت با امکان نمایش درخواست های ثبت شده ، معاملات انجام شده ، تعداد بازدیدهای صورت گرفته
|  | 1.5 | دریافت جدول سهامداران و پورتفو در قالب یک فایل اکسل
6 |  | 2 | ثبت سرنوشت درخواست | درخواستی که توسط کاربر ثبت می شود ممکن لغو شود ، ویرایش شود و یا نهایتا منجر به معامله گردد.سابقه این وقایع می بایست برای هر درخواست ثبت گردد
8 |  | 2 | مشاهده سابقه سفارش ها | سابقه سفارش های ثبت شده در سامانه و سرنوشت این سفارش ها می بایست توسط کابر با دسترسی گزارش قابل مشاهده باشد
9 |  | 2 | مشاهده سابقه معاملات انجام شده | سابقه معاملات ثبت شده در سامانه می بایست توسط کابر با دسترسی گزارش قابل مشاهده باشد
3 | نیمه کاره | 2 | پنل نمایش پروژه ها
13 |  | 2 | پنل مدیریت گالری عکس
14 |  | 2 | پنل مدیریت پروژه ها
14 |  | 2 | پنل مدیریت عکس های کاروسل
20 |  | 2 | امکان ارتباط با اعضای هیات مدیره افزوده شود
|  | 2 | محاسبه و نمایش اولویت در صف
|  | 2 | جلوگیری از ثبت همزمان درخواست خرید و فروش یک شخص در اول صف | یک سهامدار در صورتی که قبلا درخواست خرید یا فروشی ر اثبت کرده باشد نمی تواند درخواست فروش یا خرید ثبت نماید
12 |  | 3 | ارسال پیام کوتاه آلارم انجام معامله | ارسال پیام کوتاه به ادمین معاملات در صورت وجود امکان معامله بین خریدار و فروشنده در صف
15 |  | 3 | پنل مدیریت اخبار
16 |  | 3 | پنل مدیریت اطلاعیه ها
17 |  | 3 | پنل نمایش اخبار
18 |  | 3 | پنل نمایش اطلاعیه ها
19 |  | 3 | سرویس SMS جهت آلارم به ادمین ، خریدار و فروشنده
|  | 3 | هش کردن جدول کلیم و کلیم های کاربر
|  | 1.5 | کنترل کلمه های عبور بهنگام تغییر کلمه عبور